桃園市永續發展與環境教育輔導團111年度推展活動系列－

辦理「校園雨撲滿」建置學校之徵選與實施計畫

壹、依據

一、109 年 9 月 1日臺教資( 六）字 第1090125685 號函「教育部 110年度補助地方

政府辦理環境教育輔導小組計畫撰寫注意事項 」辦理。

二、桃園市「環境教育行動方案」暨「桃園市110-112年永續發展與環境教育中長程計畫」辦理。

三、111桃園市永續發展與環境教育輔導團工作計畫辦理。

貳、目標

一、推展「低碳永續家園行動項目：資源循環-雨水貯留再利用(雨撲滿等設施)宣傳活動，及永續經營-落實機關四省專案。

二、藉由校園「雨撲滿」的建置，進行「雨水回收」，落實節約用水，雨水再利用之教學。

三、強調「校園不只是綠化美化，更要課程化」，建構桃園綠活學校的新風貌。

四、實踐「環境即是教材，教學利用環境」，持續發揮校園教具功能，延伸師生教學與學習範圍。

參、辦理單位

主辦單位：桃園市政府教育局

承辦單位：桃園市永續發展與環境教育輔導團、桃園市中壢區中平國民小學

肆、實施內容

一、補助要旨：營造與設置學校雨撲滿，落實雨水回收再利用之環境教育課程。

二、優先補助：1.有取得環境教育人員認證（至少一名）之學校。

2.近3年永續發展與環境教育訪視或參與國家環境教育獎選拔績優學校。

三、補助原則：

（一）每校限申請一計畫案。

(二) 每案補助上限以新臺幣9萬5仟元整(限資本門使用)。書面計畫初審通過之學校，於經費補助前將派專家學者進行到校現場輔導，以提升計畫執行成效。並於計畫執行後進行後續追蹤輔導。

（三）本年度預計擇優補助4校為原則，如未達審查標準者得從缺。

（四）本計畫總經費計450,000元整(如附件四)。

四、申請作業：111年 6 月 10 日(五)前檢具以下相關資料向中壢區中平國小提出申請。

(一) 計畫申請書及經費概算表(附件一)各 1 式 3 份

伍、審查作業：

一、由本市永續發展及環境教育輔導團成立審查小組，就各申請計畫案予以審查，預定於111年6月底前公告計畫審查結果於本市永續發展及環境教育網站（http://sdee.tyc.edu.tw/）。

二、審查評分原則：徵選與建置評選表(如附件二)

（一）學校執行環境教育情形（20%）

1.學校近3年永續發展與環境教育訪視成績或參與國家級環境教育選拔10%

2.依環境教育法取得環境教育人員認證10%

（二）計畫內容（80%）

1.雨撲滿設置前的校園環境評估10%

2.雨撲滿設置後的校園運作情形15%

3.雨撲滿設施與課程教學的連結程度20%

4.雨撲滿建置的創新性10%

5.社會資源的導入與伙伴關係建立5%

6.經費編列合理性10%

7.雨撲滿設置完成後效益評估（含質性、量化）10%

陸、經費撥款及核銷：

一、計畫案經審查獲補助之學校由教育局核定後將函請學校掣據辦理請款。

二、本計畫執行期間至 111年10月7日止，並於計畫辦理完竣後一個月內完成核結作業，應繳交成果報告（如附件三併檢附教案，含書面及電子檔）、教育局補助經費收支結算表。

三、計畫執行期間涉及計畫內容、經費項目或計畫總經費變更時，應報請教育局同意。

柒、管理及考核：

一、執行期間教育局為掌握計畫進度或視需要，得派員或邀請專家學者前往訪視、督導、查核，獲補助學校應檢具詳細資料供參。

二、各學校執行成果，本局將上傳本局永續發展與環境教育網站（http://sdee.tyc.edu.tw/）供各校參閱。

捌、工作獎勵：承辦學校人員依據「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」辦理敘獎核予嘉獎一次4人、獎狀一只4人。

玖、預期效益

一、落實「低碳永續家園行動項目：資源循環-雨水貯留再利用(雨撲滿等設施)校園宣傳活動，及永續經營-落實機關四省專案。

二，經由雨撲滿設置前的校園環境評估，師生理解校園環境現況，促進其校園環境覺知。

三、善用雨撲滿進行「雨水回收」後，為校園用水提供多管道運作，包含校園花木澆灌、生態池給水、食農課程、落葉推肥……。

四、藉由校園「雨撲滿」的建置，強化課程教學的連結程度，落實能資源再生利用之教學。

五、活化各校環境教育場域，提供學子環境教育多元的學習機會，提升全市學校環境教育學習成效。

拾、本計畫陳市政府核定後辦理。

承辦人：                          校長：

附件一

桃園市          區（學校名稱）

辦理「校園雨撲滿」建置學校之徵選與實施計畫

申請書

壹、學校基本資料

| 申請學校 |  | 班級數 |  | 學生人數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校近3年永續發展與環境教育網頁訪視 | 年度 | 訪視結果 |
| 參與國家級環境教育選拔或其他環境教育獎項得獎紀錄 |  |
| 計畫聯絡人 | 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 電子信箱 |
| 學校已取得環境教育人員認證 | 姓名 | 證書字號 |
| 校地總面積： (m2) | 校園綠地覆蓋總面積：約 (m2) |

貳、計畫說明

| 計畫名稱 | (若無計畫名稱可寫學校名稱) |
| --- | --- |
| 1.學校特色（請說明學校之地理位置、特色、與改造項目的關連性…等） |
| 2.遭遇問題（請說明問題點與改造項目的關連性） |
| 3.預期成果(請以條列式說明，內容包含：校園實質環境改造預期成果、教案開發與分享…等) |

參、計畫團隊人事資料

校內推動委員會組織架構與成員(欄位不足時請自行增列)：

|  | 服務單位 | 姓 名 | 職 稱 | 負 責 工 作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 |  |  |  |  |
| 執行秘書 |  |  |  |  |
| 顧問 |  |  |  |  |
| 工作小組 |  |  |  |  |
| 社區委員 |  |  |  |  |

肆、校園基本配置圖與標示預計施作項目、位置說明

伍、相對應的教學計畫

陸、歷年獲獎/榮譽紀錄(欄位不足時請自行增加)

| 年度 | 獲獎名稱/名次 |
| --- | --- |

桃園市     區（學校名稱）

辦理「校園雨撲滿」建置學校之徵選與實施計畫

經費概算表

資本門

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 用途說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 元 |  |

承辦人：           單位主管：           會計主任：                校長：

附件二

桃園市永續發展與環境教育輔導團111年度推展活動系列－

辦理「校園雨撲滿」建置學校之徵選與實施計畫評選表

| 項目 | 評選內容 | 得分 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 甄選學校 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 學校執行環境教育情形（20%） |
|  | 1.學校近3年永續發展與環境教育訪視成績或參與國家級環境教育選拔10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.依環境教育法取得環境教育人員認證10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 計畫內容（80%） |
|  | 1.雨撲滿設置前的校園環境評估10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.雨撲滿設置後的校園運作情形15% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.雨撲滿設施與課程教學的連結程度20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.雨撲滿建置的創新性10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.社會資源的導入與伙伴關係建立5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.經費編列合理性10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.雨撲滿設置完成後效益評估（含質性、量化）10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 總分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 排序 |  |  |  |  |  |  |  |

評審簽章：

中華民國111年 月 日

附件三

桃園市    區（學校名稱）

辦理「校園雨撲滿」建置學校之徵選與實施計畫

成果冊

- 課程活動內容（詳述環境教育教學過程或作法，請自行增減條列說明）

（一）

（二）

二、達成的具體目標（請自行增減條列說明）

（一）

（二）

三、檢討與省思（請自行增減條列說明）

（一）

（二）

四、對本計畫之建議（請自行增減條列說明）

（成果照片與圖示說明）

| 說明： | 說明： |
| --- | --- |
| 說明： | 說明： |
| 說明： | 說明： |

# Text boxes

視情況結合輔導團相關會議辦理全市說明

學校申請作業(6月10日前)

初審作業，公佈錄取名單(6月)

初審通過學校專家學者訪視(7月)

經費核撥，雨撲滿建置施作(8-9月)

施作結果實地訪視(10月)